## 评估整改落实情况自查表
上海商学院本科教育教学审核评估整改落实情况自查表
序号 | 整改问题 | 拟采取的整改措施 | 进度安排 | 整改成效预期 | 责任单位 | 已完成任务 | 推进中任务 | 整改成效或亮点 | 存在困难或不足
1 | 对标高水平应用型商科大学发展目标新形势，资源配置支撑力与合理性仍有不足。 | （1）建立教学经费与教育总经费的联动增长机制，加强实验教学资源投入，提升年度新增教学科研仪器设备值占比。 （2）拓宽经费来源，优化资源配置模式。同时强化经费投入的刚性约束与使用效益的绩效评价，推动从“投入保障”向“效益提升”转变。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：在全面盘查全校教学科研仪器设备的基础上，结合学校重点发展学科专业，明确重点投入的实验室资源。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：加强宣贯经费投入的绩效管理（尤其是教学科研设备），提升资金使用效益。进一步拓展社会服务项目收入，多渠道提升教学经费投入。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：收集分析教学科研仪器设备的使用效益，明确经费投入长效机制。 | （1）建立教学经费与教育总经费的联动增长机制，优先保障教学科研仪器设备值占比稳步提升。 （2）形成“预算—执行—评价—反馈”全周期管理闭环，同时强化经费投入的刚性约束与使用效益的绩效评价。 | 财务处
2 | 部分专业的目标定位和课程设置还需进一步优化。 | （1）持续落实OBE理念，以《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》为基本要求，开展学分合理性专项评估，全面修订本科专业人才培养方案。 （2）成立行业产业主导的人才培养指导委员会，行业企业深度参与人才培养全过程，更好满足行业企业对应用型人才的需求。引导教师深入行业企业，及时掌握行业趋势需求、科技前沿、学科热点，并主动融入教学内容。 （3）细化“创新型、国际化”能力指标与培养路径，构建阶梯式学术训练体系；引进海外师资，与海外高校共建3门以上国际联合课程；深化“AI+专业”专项建设，各试点专业开发5门以上AI赋能核心课程；无独立实验课专业增设1门以上实验课程。 | 第一阶段（2026年1月—6月）：试点专业完善“AI+专业”专项建设，开发2门以上AI赋能核心课程；修订人才培养方案，引进1名以上海外师资；开展学分评估，确定实验课增设专业清单。 第二阶段（2026年7月—12月）：试点专业建成5门以上AI赋能核心课程并开课；构建学术训练体系，试点专业建设2门国际联合课程；完成学分动态调整机制建设，修订人才培养方案，启动独立实验课建设。 第三阶段（2027年1月—12月）：全面推广AI融合课程，实现课程内容年度技术更新20%；全英文专业建成3门以上国际联合课程；完成全部专业学分调整与实验课开设，验收实验教学资源投入成效。 | （1）AI赋能与新文科融合：通识教育模块增设5门以上人工智能通识课程和3门以上跨文化国际交流通识课程，试点专业建成5门以上“AI+专业”核心课程。 （2）创新与国际化特色凸显：阶梯式学术训练体系覆盖全体学生，年均200人次以上参与学科竞赛；全英文专业建成3门以上国际联合课程，海外师资授课课时占比达15%。 （3）课程体系科学化标准化：所有专业完成学分动态调整，独立实验课开设率达100%；建成5个以上专业实验室及虚拟仿真平台。 | 教务处
3 | 专业结构与区域经济发展契合度不足。 | （1）对接上海“五个中心”建设需求，加快增设前沿领域专业，补齐新兴领域短板。 （2）建立专业预警与退出机制，对招生就业双压专业实施转型或停招，优化存量结构。 （3）与行业龙头企业共建现代产业学院，将产业需求深度融入人才培养全过程，增强人才供给适配性。 | 第一阶段（2026年1月—6月）：完成前沿领域专业增设的可行性论证与申报准备；同步建立专业动态预警指标体系，明确招生就业双压专业的识别标准。 第二阶段（2026年7月—12月）：力争获批1-2个前沿领域新专业；对预警专业完成首轮评估，制定并启动转型或停招方案；与2-3家行业龙头签署现代产业学院共建协议，实质性推进课程共建与师资互聘。 第三阶段（2027年1月—12月）：全面总结新兴专业建设与传统专业改造成效；完成首轮现代产业学院建设评估，形成可推广的产教协同模式；完善专业动态调整长效机制，持续提升结构与区域经济发展的契合度。 | （1）前沿专业布局显著优化：增设前沿领域专业，新兴专业招生占比提升至30%以上。 （2）存量专业结构更加合理：完成3-5个传统商科专业的优化转型或停招，专业预警响应及时率达100%。 （3）产教协同深度突破：建设2-3个现代产业学院，校企共建课程覆盖率达30%以上，毕业生就业对口率提升至85%以上，形成需求导向的专业动态调整机制。 | 教务处
4 | 部分专业内涵式建设力度不足。 | （1）紧密对接区域产业发展打造特色专业群，加快专业动 态调整步伐，积极培育发展新兴专业，促进学科专业交叉融合，凝练专业特色。 （2）建立产业需求跟踪与课程动态调整机制，每2年开展 1次行业人才需求调查，增设产业前沿模块课程。 （3）开设人工智能通识类课程，整合相关师资、课程与平台资源，共建“数智财经”交叉课程模块。 （4）全面制订、修订课程教学大纲，注重课程内容的优化和整合，注重培养学生的创新意识和实践能力，加强教学管理的规范性。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：设立专项经费，开展专业核心竞争力调研，优化调整4个相近专业培养方案；启动产业需求调研，对接3家以上重点企业。 第二阶段（2026年7月—2026年12月）：实施各专业差异化定位方案；按产业需求修订首批课程内容，增设2个以上产业前沿模块课程；制定跨学科融合专项计划，启动“数智财经”课程模块建设。 第三阶段（2027年1月—2027年12月）：全面完成专业特色定位与转型升级；建成“数智财经”交叉课程模块并开课形成专业内涵式建设长效机制。 | （1）专业特色与定位：完成全部专业“一专业一策”差异化定位，传统专业转型升级全面落地，人才培养目标与产业需求匹配度显著提升。 （2）课程体系与产业需求：建立常态化产业需求跟踪与课程调整机制，年均修订20%课程内容，毕业生岗位适应能力与就业竞争力明显增强。 （3）财经与人工智能融合：建成“数智财经”交叉课程模块，开发3门以上数智融合核心课程，服务数字经济能力显著提升。 | 教务处
5 | 实践教学环节需要进一步加强。 | （1）以“产出导向”优化四类实践课程，修订教学目标，构建“培养目标—毕业要求—课程体系”支撑矩阵，推动课程内容与行业真实问题、前沿技术深度融合，提升各专业实践学分比例。 （2）创新校企合作模式，依托现代产业学院、产教融合示范专业，建立“资源共建、过程共管、成果共享”长效机制，加强校外实践教学基地合作共建。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：完成支撑矩阵构建，选定3个以上专业试点；修订校企合作管理办法，启动基地数字化管理平台招标与框架搭建。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：全面修订实践课程教学大纲与资源；完成管理平台部署，建立评估指标体系，开展首轮基地绩效评估与动态调整。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：收集分析课程运行数据与学生能力反馈，形成优化报告；总结校企协同机制，形成基地分级分类管理长效方案。 | （1）实践课程体系结构性优化：四类实践课程与商科应用型人才能力要求对应关系更可衡量，课程内容与行业前沿结合度大幅提升；各专业实践学分提高5%以上，理工类专业实践学分35%以上，人文经管艺术类30%以上。 （2）校企协同育人效能显著增强：新建实践教学基地40个以上，校企合作长效机制初步建立，实践基地效能持续提升。 | 教务处
6 | 毕业论文（设计）指导环节有待加强。 | （1）设立“行业产业导师”专项岗位，修订《本科毕业论文（设计）管理办法》，建立校企“双导师”联合指导常态机制，给予经费配套与成果认定倾斜。 （2）实施“教师行业实践赋能计划”，将教师行业实践经历比例提升10%以上；完善选题审核机制，建立行业实践来源选题认定标准。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：完成《本科毕业论文（设计）工作管理办法》修订，明确“行业产业导师”专项 岗位的设置与管理细则，选定3个以上专业开展首批“双导师”制试点。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：全面推行“双导师”制，扩大行业导师聘任规模；制定选题认定标准并纳入申报与外审环节，组织教师赴企业挂职或合作研究。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：评估“双导师”制与“教师行业实践赋能计划”实施效果，优化相关制度与流程，长效工作机制。 | （1）行业导师队伍规模与效能双提升：“行业产业导师”专项岗位的制度化，校企“双导师”联合指导成为常态，毕业论文指导的实践性和应用性显著增强。 （2）教师实践指导能力与选题质量同步优化：数智商贸、酒店文旅、国际商务等专业群来自生产实践一线的毕业论文（设计）选题占比70%以上。 （3）持续改进闭环有效运行：形成毕业论文指导环节的持续改进闭环，相关流程和标准得以固化。 | 教务处
7 | 课堂教学方式和信息技术应用程度亟待提高。 | （1）科学规划教学空间，逐步扩大小班化、研讨式教学；开展“以学生为中心”的教学理念与方法培训，每年至少4次，推动教学从“知识传授”向“能力培养”转型。 （2）开展教师数字素养提升计划，提升教师信息化教学能力。结合教学团队建设、教学研讨、案例教学、示范课等活动，鼓励教师在教学过程中使用信息技术革新教学方法。 （3）参照校内请示（校内〔2025〕68号）设立的专项绩效，激励教师开展教学模式创新，包括案例教学、项目化教学、游戏化教学、探究式教学等。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：完成教学空间优化方案与小班化教学试点专业遴选，启动教学理念与能力培训；修订教学评价与激励办法，开展教师数字素养基线调研与培训课程 开发。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：扩大小班化、研讨式教学改革范围；实施激励办法，启动智慧教学专项改革；开展数字素养培训，评选观摩智慧教学示范课堂。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：评估教学方式改革与数字素养提升效果，总结推广有效教学模式与技术支持方案。 | （1）课堂教学生态显著优化：“以学生为中心”理念深入人 心，现代教学方法广泛应用，传统必修课程100%改造为“为产 育人”专业课程。 （2）智慧教学能力整体跃升：组织开展相关培训10场以上， 教师数字素养系统性提升，信息技术应用从“辅助工具”向“赋 能创新”转变。 （3）质量提升长效机制完善：新的教学评价与激励机制将 有效激发教师投身教学改革的内生动力，形成支持创新、鼓励卓 越的教学文化。 | 教务处
8 | 创新创业教育的成效不够显著。 | （1）成立创新创业学院，设立学生创新创业基金，完善“课程—项目—竞赛—孵化”一体化支持平台，加强导师队伍建设，打造品牌活动。 （2）加强创新创业项目培育，加大校本创新创业专业课程和教材开发。 （3）创新校企合作机制，共建产业学院、联合实验室，合作开发产教融合课程与教学资源，鼓励企业专家深度参与创新创业教育。 （4）常态化更新上海商学院学科竞赛名单，并纳入《上海商学院教学类成果奖励办法（试行）》。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：制定实施方案，修订评价激励办法，设立创新创业基金，完成一体化支持平台顶层 设计。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：推行新评价激励办法，启动项目申报与导师选聘；与行业龙头企业共建2个以上产业学院或联合实验室，合作开发5门以上产教融合课程。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：评估实施方案、支持平台及共建资源运行效果，形成可复制推广的创新创业教育体系。在“中国国际大学生创新大赛”“挑战杯”等标志性赛事 有新突破。 | （1）形成协同育人新格局：打通部门壁垒，形成“学校统筹、学院主体、多方协同”的管理体系，创新创业教育深度融入人才培养全过程。 （2）学生获得感大幅提升：全链条支持体系为学生创新创业提供全程化服务，参与热情与受益度显著提高。 （3）教学资源质量显著提高：建设酒店文旅等4个特色产教融合学院，建成一批高水平实践平台，赋能创新创业教育。 | 教务处
9 | 学校基础设施的建设、多校区资源统筹协调还存在不足。 | （1）挖掘增收节支潜力，持续加大教学科研仪器设备及实验室建设的投入，重点保障新兴交叉学科和薄弱专业。 （2）制定智慧教学环境建设专项方案，推动信息技术与教学全流程融合；设立AI赋能教育教学改革专项，支持“AI+课程”、智慧实验室建设，每个试点专业不少于5门“AI+课程”。 （3）建立校级资产管理与共享平台，实现资源在线预约与统一调度；完善多校区资源使用效益评估与分配机制。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：启动资产管理与共享平台方案设计；制定智慧教学环境建设专项方案。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：依托市教委“基础实验室仪器设备更新改造项目”的220万元经费，进一步更新实验条件；加强资产开放共享的制度建设；设立AI赋能教改专项，支持“AI+课程”与智慧实验室建设。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：全面运行资产共享平台，完善资源调度与效益评估机制；评估基础设施建设与智慧教学环境改造成效，形成资源共建共享长效机制。 | （1）基础设施布局显著优化：硬件条件有效改善，教学科研仪器设备达标并适度超前，为人才培养和科研提供坚实保障。 （2）智慧教学环境基本建成：实现信息技术与教学全流程深度融合，建成一批“AI+课程”和智慧实验室，覆盖校内主流专业。 （3）共建共享机制成熟运行：资源在线预约与统一调度实现，资源利用效率最大化。 （4）校内预算向教学倾斜：持续优化支出结构，保障教育教学经费投入不断增长，补充相关专业教学科研仪器设备，提高实验教学效果，满足人才培养需求。 | 教务处
10 | 优质课程资源不足，产教融合、科教融汇相关的特色课程较少。 | （1）制定优质课程建设专项规划，设立课程建设专项经费，加大对一流课程培育支持力度；修订教学奖励办法，提高优质课程、产教融合课程在职称评聘和绩效考核中的权重。 （2）依托国家高等教育智慧教育平台等资源，支持教师开展在线课程建设和线上线下混合式教学，常态化推动校本在线课程资源建设（每学期10门以上）。 （3）创新校企合作机制，建立“企业出题、校企共答、成果共享”课程共建模式；完善科教融汇机制，鼓励教师将科研成果转化为课程内容，增设人工智能等前沿通识课程。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：制定优质课程建设专项规划，加大课程建设专项支持力度，修订教学奖励办法；启动校企合作课程共建机制设计，完善科教融汇专项改革。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：常态化开展国家级、省部级课程培育与申报；推进课程共建模式，建设8门以上产教 融合特色课程；支持教师转化科研成果，增设人工智能等前沿通识课程。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：评估优质课程建设成效，总结特色课程建设经验，完善长效机制。 | （1）形成分层分类的优质课程群：建设30个“数据×商科”“AI+商科”微专业，建设100门以上微专业课程。 （2）特色课程体系基本建成：建成100门以上AI+课程，AI助教知识库与课程智能体建设普及率达80%以上。 （3）课程质量与教学效果显著提升：建立案例联动机制，开发20个教学案例，打造10本合编教材、15本企业项目案例教材，选用5年以内教材比例提升至75%以上，形成课程建设品牌。 | 教务处
11 | 师资队伍数量与结构不足。 | （1）聚焦学校三大重点领域师资缺口，精准绘制“急需紧缺人才画像”，针对紧缺专业、高层次人才实行“一人一策”引进方案；采用柔性引才模式，通过“产业教师”“共享教师”等多元补充。灵活运用事业编、劳动合同制、派遣制等全职引进模式，每年招录博士、产业教师等人才20名以上。 （2）积极申报调整岗位设置方案，科学合理提高学校专业技术职务高级岗位设置比例，修订职称评聘与岗位晋升制度，优化高级岗位设置比例；完善分层培养体系，健全“双师双能型”教师“标准—培养—认定—激励”闭环。 （3）针对人才引进、教师培训、企业实践、兼职教师薪酬、双师型教师培养等工作，加大资源支持，确保整改措施顺利实施。将生师比控制、结构优化纳入学院年度考核核心指标。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：合理分配专任教师招聘指标，制定招聘需求；启动职称文件修订，完善多元评价体 系；申报调整岗位设置方案，提高高级岗位比例。 第二阶段（2026年7月—2026年12月）：制定“双师双能型”教师队伍建设管理办法、产业教师队伍管理办法，建立产业兼职教师资源库。 第三阶段（2027年1月—2027年12月）：推进师资招聘、培养等工作，开展中期评估，针对薄弱环节调整整改措施，持续巩固师资队伍建设成效。 | （1）部分专业师资紧张问题得到有效缓解，招生与师资联动机制常态化运行，实现招生规模与师资承载力精准匹配。 （2）每个专业保证至少配备1名正高、2名副高职称教师，并符合本科专业类教学质量国家标准；教师职称、年龄、学缘等结构优化，青年教师稳步成长，“双师双能型”教师比例达50%以上。 （3）师资队伍能力全面提升：教师教学、科研、实践能力同步提升，师资流失率控制在较低水平，兼职教师、柔性引进人才在教学、科研中的支撑效能持续彰显。 | 人事处
12 | 部分教师教学能力存在不足。 | （1）依托雨课堂、超星学习通等智慧教学工具，推动课堂向“人机协同+生生协作”的多维互动模式转型；打造AI赋能示范课，推动教学内容动态迭代，融入行业前沿知识与案例。 （2）实施分级分类、全覆盖的数字素养培训，开展数字教学工具基础操作培训和数字化教学创新培训；加大跨学科数字教学创新团队组建力度，引导、鼓励教师跨学科协同开展教学研究；定期举办数字化教学案例交流会，提供个性化改进指导。 （3）构建“院赛—校赛—市赛—国赛”全周期培育平台，选派青年教师赴企业挂职锻炼。加大教学业绩在职称评聘、岗位晋升中的权重，合理优化教师科研与教学任务结构，引导教师深耕教育教学核心领域。 （4）完善基层教学组织管理办法，进一步明确基层教学组织的工作职责、内容与考核管理，确保基层教学组织的功能发挥。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：开展课程梳理，形成优化清单；组建数字教学培训团队，每季度开展2场以上培训。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：加强教学质量监控，形成“以评促教”闭环；选派10名以上教师赴企业挂职，将真实企业案例转化为教学素材；组建跨学科数字教学团队，举办3 期以上数字化教学案例交流会。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：学生评教“课堂激发兴趣”得分提升20%，80%以上教师能运用数字技术开展教学。跨学科数字教学团队成果落地，数字化教学生态基本形成。 | （1）教师课堂互动设计覆盖率达到90%以上，学生评教“课堂激发兴趣”得分较整改前提升20%；每学年修订教学大纲，逐步将产业前沿内容模块融入各类课程中。 （2）智慧课堂使用率逐年提升，形成一批可推广的数字化教学示范案例；教师数字教学工具基础操作熟练，80%以上教师能够娴熟运用数字技术开展混合式教学、数据驱动教学，实现从“工具应用”到“教学赋能”的跃升。 （3）青年教师各级各类教学竞赛参赛率达到60%，省部级教学比赛获奖数量、获奖层级显著提升，形成“以赛促教、以研促教”的良好氛围；青年教师实践经验短板有效弥补，能够熟练将商科特色与教学创新、赛事准备有机结合，教师队伍教学能力梯队建设成效显著。 | 人事处
13 | 科研反哺教学的机制与氛围有待加强。 | （1）修订科技成果转化与教学奖励办法，将教学转化成效纳入职称评聘与绩效考核体系，激发教师内生动力。 （2）开设大数据分析、教学案例开发等专题培训，提升教师将前沿成果转化为优质教学资源的能力。 （3）设立跨学科教学研究项目，鼓励组建“科研+教学”创新团队，定期举办教学沙龙，推广优秀转化案例，培育研教相长的育人文化。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：完成科技成果转化与教学奖励办法修订并正式实施，明确教学转化在职称评聘与绩效考核中的权重。同步启动大数据分析、教学案例开发等首期专 题培训。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：设立首批跨学科教学研究项目，支持组建5-8个“科研+教学”创新团队。常态化开展教学沙龙，形成优秀转化案例库。完成两轮教师专题培训，覆盖骨干教师200人次。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：系统评估转化成效，优化制度机制。推广10项典型转化案例，形成研教相长的育人文化。将成熟做法纳入常规工作，建立长效机制。 | （1）转化机制全面建立：教学转化在职称评聘中权重提升至20%以上，科研成果转化课程覆盖率达30%。 （2）教师能力显著提升：完成专题培训300人次以上，大数据分析等新研究工具应用率达80%以上。 （3）创新生态基本形成：建成8-10个“科研+教学”创新团队，培育跨学科教学案例30项，教师教学改革参与率显著提升，形成研教相长的良性循环机制。 | 科研处
14 | 教师培训体系需加强顶层设计与统筹，产学研能力的专项培训需加强。 | （1）做实建强教师教学发展中心。进一步明确中心工作职能及重点工作，配齐配强专职工作人员。建立常态化调研机制，动态掌握教师在教学技能、科研转化、职业发展等方面的培训需求，形成年度培训需求报告。针对新教师、骨干教师、学科带头人等不同群体，设置差异化培训模块，满足专任教师不同发展阶段的职业培训需求。 （2）健全科研反哺教学激励保障机制。将科研成果教学转化成效纳入教师职称评审、绩效考核核心指标；对参与校企合作培训并成效显著的教师，优先支持其科研项目申报与研修交流。搭建成果转化服务平台，建立科研成果教学转化资源库，整合优质转化案例与教学资源，供教师选用参考。 （3）强化产学研用能力提升专项培训。邀请行业企业技术专家、科研骨干开展“理论+实操”相结合的专项培训，内容涵盖技术应用、项目研发、成果转化等关键环节。深化教学创新大赛与项目申报机制，鼓励教师探索教学与科研、产业融合的新模式、新方法；发布产学研融合教学改革项目申报指南，支持教师开展相关课题研究与应用。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：开展教师培训需求调研，形成分析报告；制定分层分类培训方案，明确激励机制。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：启动分层分类培训， 完成首轮新教师、骨干教师专项培训；发布并启动首批产学研融合教学改革项目申报；建立科研成果教学转化资源库。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：总结培训经验，优化培训内容和方式；评估激励政策与转化机制，形成长效机制。 | （1）培训体系系统规范：形成闭环培训体系，培训针对性和系统性显著提升，教师满意度达90%以上。 （2）产学研能力显著提升：骨干教师参与校企合作项目比例达60%以上，每年新增产学研融合教学改革项目10项以上。 （3）人才培养提质升级：教学内容、方法与产业需求深度对接，学生实践能力和创新思维有效培养。 | 人事处
15 | 学风建设有待进一步加强，学生综合素质培养及评价体系尚不完善。 | （1）将职业能力培养深度融入优良学风培育体系，通过加强职业生涯规划教育，引导学生树立“学以致用、以证促学”的成长理念。推动专业课程与职业资格标准对接，将考证相关能力培养有机融入日常教学。建立职业资格认证的信息服务、培训资源与激励保障体系，将证书获取纳入学生评价奖励范畴，激发学生提升职业技能内生动力。 （2）依托人工智能赋能，构建覆盖学生全生命周期的成长支持体系。通过采集多维度学生行为数据，形成动态更新的学生成长画像，实现“五育”发展进程的可视化以及学习资源的精准匹配。 （3）完善艺术展演、体育竞赛的激励与保障机制，丰富校园文化活动载体，并将综合素质表现纳入学生评价体系，引导学生实现全面发展。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：开发职业能力评估 与岗位匹配模块，打通“学涯—职涯—就业”链条；启动“课证融通”试点，打造双轨指导队伍；常态化开展艺体活动，打造“校园文化艺术节”“18+1联赛”品牌。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：推广“课证融通”至更多核心课程；将职业资格教育纳入新生入学教育；优化综评体系，加大艺体团队培养力度。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：验收“课证融通”课程，出台指导意见；深化AI在学生成长支持中的应用，探索“增值评价”模型，构建学生多维发展画像。 | （1）职业证书与就业竞争力提升：学生职业证书数量增长10%以上，高水平职业资格证书考取比例与层次双提升。 （2）综合素质与评价体系完善：艺体竞赛获奖数量与质量双提升，构建目标清晰、载体多样、评价协同的学生全面发展支持体系。 （3）形成主动学习、争先创优、比学赶超的学风和校风。 | 学生处
16 | 师生参与国际交流占比偏低，对学校国际化特色支撑不足。 | （1）聚焦数智商务、酒店文旅、国际商务三大领域，持续拓展与海外高校学生联合培养、学术交流等合作，夯实国际化育人载体。 （2）推进“五个一”国际化人才培养计划（一次国际联合项目/国际课程、一次国际专业竞赛、一次国际组织/企业实习、一次国际项目志愿者、一次国际学术会议），提升在校生国际化视野与交流能力。 （3）引进专职国际项目开发人员；开设年度2个以上主题暑期班；依托援外培训基地，每年至少组织100名学生参与中外交流；深化与与MIT拉美供应链创新中心等国际知名高校及研究机构的合作，建立海外招生网络。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：制定“五个一”工 程及海外中长期项目规划；筹备暑期班；对接援外基地，制定交流计划；与MIT拉美供应链创新中心达成合作意向，设立海外招生代理点，举办招生说明会。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：联合学院推出联合课程，探索硕士双学位；推动学生参与国际项目；举办国际文化 节、学术交流及通识讲座。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：评估整改成效，优化暑期班与援外基地合作；新增联合研究项目与通识讲座，完善国际视野培养体系。 | （1）“五个一”工程覆盖面提升：至2027年底，60%以上学生参与海外学习或“五个一”工程。 （2）国际合作网络拓展：与知名高校合作项目年均10个以上，推出“2+0.5+1.5”等本科生项目。 （3）海外留学生项目扩容：年均吸引海外学生增长30%以上，新增海外学生100人以上，参与国际视野课程活动学生200人以上。 （4）参与援外基地国际交流的人数比例提高20%，参与国际视野课程和活动的学生达到200人以上，学生国际视野与跨文化交流能力显著提升。 | 国际交流处
17 | 辅导员队伍建设有待加强，专业化、职业化水平有待提升。 | （1）构建系统性制度环境，修订《上海商学院辅导员管理办法》，制定《辅导员考核实施细则》，出台配套操作性文件。 （2）实施分层分类能力提升计划，构建“纵向阶梯递进、横向模块赋能”培养体系，组建专业化团队，搭建科研支撑平台，完善学历提升机制。 （3）分年级、分专业开展入学适应、专业认知、生涯规划、就业指导系列成长服务，助力学生成长成才。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：修订管理办法与考核细则，出台内部规章；开展制度解读与意见征询。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：制定分层分类培训方案与考核标准，结合辅导员队伍建设月实施；完成首批专业化团队组建。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：梳理整改成果，优化管理制度与培养体系，建立常态化工作机制。 | （1）制度建设成效：形成系统完备的制度体系，职业发展通道畅通，政策落实到位。 （2）培养体系成效：“纵向阶梯+横向模块”培养体系见效，辅导员专业化、职业化水平显著提升。 （3）队伍建设成效：建成结构合理、特色鲜明的辅导员队伍，凝练2个以上育人品牌项目，培育2名以上育人骨干。 | 党委学生工作部
18 | 教学质量监测数字化建设滞后，尚未构建覆盖人才培养全周期的数字化管理生态系统。 | （1）强化质量保障中的信息技术应用，建立教育教学数据采集平台，提升数据赋能精准度。 （2）成立校级数据中心，打破数据孤岛，整合核心模块，构建全过程数字档案与关键节点监控体系，推动平台功能集成与数据互通。 （3）建设“数据仓库”，开发协同分析平台，实现“数据沉淀—知识发现—决策优化”闭环。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：落实系统预算支持，研究提出采购需求，完成前期论证。 第二阶段（2026年7月—2026年12月）：通过招标采购，推进系统建设，确保基础功能落地。 第三阶段（2027年1月—2027年12月）：推进系统与各部门等平台数据对接，构建跨业务数据监测网络。 | （1）建成全流程监测系统：以学生为中心，为教学质量动态监测、问题预警与决策优化提供精准数据支撑，赋能教育治理现代化。 （2）实现数据共享共用：建立“统筹—协同—应用”数据治理架构，实现跨部门数据共享共用，破除信息孤岛，提升数据赋能教学质效。 | 教学质量监控与评估中心
19 | 教育教学关键环节的质量标准不完善，质量监控和反馈改进还没有完全形成闭环。 | （1）组建专班研究各教学环节质量标准内涵，完善教学质 量保障制度体系，落实闭环质量管理要求，专项制定产教融合校 企合作、实践教学等特色标准。 （2）修订教学质量保障体系实施意见、主要教学环节质量 标准等文件。 （3）建立教学信息“反馈—分析—改进”机制，评价结果 与考核绩效挂钩，强化校院二级教学质量监控与评估信息的结果 运用。 | 第一阶段（2026年1月—2026年7月）：开展教学质量标准 建设专题培训，深化“以学生为中心”理念认知。 第二阶段（2026年8月—2026年12月）：专项制定产教融 合校企合作、实践教学质量标准文件。 第三阶段（2027年1月—2027年12月）：完善“学校—学 院—专业”三级质量监管体系，建立问责销号制度。 | （1）形成比较完善的闭环式质量管理与持续改进体系。 （2）制定2个专项质量标准文件，教学各环节质量检测、 评价及反馈机制更加完善。 | 教学质量监控与评估中心
20 | 质量文化建设整体设计不够，缺乏有效推动机制。 | （1）组织开展质量立校思想大讨论，进一步强化和树立“学生中心、产出导向、持续改进”的质保理念，引导师生践行质量承诺。 （2）出台质量文化建设专项制度文件，实现从“评教”向“评教评学相结合”转变，促进质量保障从质量管理向质量治理转变。 （3）坚持多元参与，夯实“质量共同体”，明确学院、督导组、院系、课程团队、教师、学生的质量保障主体地位，坚持质量监督覆盖人才培养全过程，凝练学校质量文化理念，营造持续改进的质量文化氛围。 （4）各二级学院以专业为单位构建质量共同体，建立定期多主体共同参加的教学质量研讨制度。 | 第一阶段（2026年1月—2026年12月）：以制度文件明确质量文化建设整体思路、核心举措及多主体多维度重点任务。 第二阶段（2027年1月—2027年12月）：深化质量文化宣传培训，发掘校史质量文化，邀请专家讲座，凝聚质量文化共识。 | （1）完善制度保障：出台专项制度，明确建设思路、责任分工与核心举措。 （2）打造宣传矩阵：推动各学院形成特色质量文化品牌，凝聚全员价值认同，逐步在质量文化上做到“五自”，学校质量文化、质量氛围成效明显。 （3）质量保障体系闭环运行，效果良好，质量文化意识深入人心，师生质量意识共同体基本形成。 | 教学质量监控与评估中心
21 | 对标现代产业体系新业态，培养目标达成机制仍有不足。 | （1）构建基于OBE理念的毕业要求达成度综合评价体系。打破单一理论考试模式，建立覆盖知识、能力、素养的多元评价机制。 （2）开展非商科专业定位专项论证，加快学科专业动态调整。 （3）修订人才培养方案，开设科教、产教和学科融合课程，提升人才培养适配度。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：分领域设立人才培养指导委员会，由一定数量的行业专家参与人才培养方案制定。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：完善人才培养方案的修订机制，加强对毕业生和行业企业的调研。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：形成培养目标达成机制，调整改革举措，固化相关机制，完善支持体系与保障。 | （1）初步形成专业培养目标、毕业要求的达成度分析。 （2）基于达成分析，持续优化专业结构，增加理工类专业招生占比，开设30门以上的科教、产教和学科融合课程，提升专业设置与经济社会需求的契合度。 | 教务处
22 | 部分专业毕业生对产业需求的适应度不高。 | （1）构建招生、培养、就业一体化工作机制，以就业质量倒逼招生结构、专业结构优化调整和人才培养体系建设。 （2）深化访企拓岗专项行动，推进产教融合、科教融汇，发挥校企合作平台协同育人和就业帮扶作用，建设优质就业实习基地。 （3）加大专业层面毕业生跟踪与培养方案修订专项调研投入，紧跟国家战略、上海城市定位及行业趋势，动态优化商科课程结构，提升服务上海城市建设与区域产业升级的赋能效应。 （4）完善职业规划课程，引入企业案例与能力评估工具反哺教学；对接产业需求前置实践实训课，增强学生行业认知与职业胜任力，以能力进阶驱动就业质量提升。 | 第一阶段（2026年1月—2026年8月）：完善毕业生就业跟踪与反馈机制，明确调研内容与数据指标。 第二阶段（2026年9月—2027年2月）：研究专业教育与职业发展深度融合，提升职业规划指导水平。 第三阶段（2027年3月—2027年12月）：制定人才培养方案调研政策，健全人才培养调研机制。 | （1）面向区域经济就业集聚度得到凸显，留沪率保持在70%以上。 （2）健全跟踪反馈机制：出台1个相关方案，建立校院专业三级数据共享机制，推动调研数据及分析结论跨部门、跨层级流通，为质量改进提供精准依据。 （3）深化职业规划教育：将其融入专业课程与培养方案全过程，并依托虚拟辅导员“伴学智能体”，引进“生涯探索一体机”“AI面试舱”等智能设备，强化一站式学生社区服务阵地建设。 | 学生处
23 | 学校培养体系对学生成长与发展支撑的有效性不够。 | （1）对接行业需求与能力标准，共建“能力导向”产教融 合课程，提升课堂创新性与实践性。 （2）完善毕业生质量跟踪调查结果反馈机制，建立“学业 —职业”全周期学生成长支持系统，完善职业规划指导。 （3）设立课堂教学改革专项项目，牵引教师将科研成果转 化为教学资源，强化课堂高阶思维训练。 | 第一阶段（2026年1月—2026年8月）：重构产教融合课程 体系，出台科研反哺教学改革项目立项政策。 第二阶段（2026年9月—2027年12月）：通过学情调研引导学生明确学习目标；落实科研反哺教学改革项目，提升课堂挑战度。 | （1）掌握学情痛点：开展课程学习满意度调研，形成1套调研报告。 （2）构建产教融合课程体系：对接行业需求，推动教学内 容与产业前沿深度融合。 （3）提升课堂质量：立项10门科研反哺教学型课堂改革项 目，支撑批判性创新能力培养。 （4）常态化开展毕业生跟踪调查（毕业后第1年、第5年）， 并与招生、培养等环节联动。 | 教务处
24 | 部分学生对学校培养与自身发展的满意度不高。 | （1）整合互联网教学资源与AI工具，推动专业课从“知识灌输”向“能力本位”转型。 （2）加大投入升级硬件设施，以数字化创新催生沉浸式、交互式课堂形态。 （3）贯通第一课堂和第二课堂，将专业知识、人文知识等融入社团活动，确保社团活动多样化、特色化和持久性进行。 （4）积极推进奉浦校区整体维修工程、漕宝路校区改扩建工程，提升基础办学条件。 | 第一阶段（2026年1月—2026年6月）：制定专业课教学方式改革方案，启动试点；梳理AI赋能应用场景，制定实习实践优化方案；积极回应学生社会活动需求。 第二阶段（2026年7月—2027年6月）：全面推行新形态教学模式；深化AI融合应用，优化实习实践管理；丰富学生活动形式，推进办学条件改善。 第三阶段（2027年7月—2027年12月）：评估优化成效，调整改革举措，固化相关机制，完善支持体系与保障。 | （1）夯实数字化教学基础：每学年建设10门以上标杆性智慧课堂，赋能信息化、个性化学习。 （2）提升教学与学业成效：细化过程性考核，优化终结性考核，强化学业困难学生帮扶，降低部分课程不及格率。 （3）提高学生满意度：提升基础办学条件，丰富学生发展活动，形成30个特色社团和社团品牌活动。 | 教务处